**Подробный план работы для проекта: «Герои нашего времени: Ветераны и их истории»**

***I. Подготовительный этап***

1. Формирование команды проекта:

• Определение участников (учащиеся, преподаватели, волонтеры).

• Распределение ролей (координатор, интервьюеры, видеографы, монтажеры и т.д.).

2. Обучение участников:

• Проведение семинаров по технике проведения интервью.

• Обучение основам видеосъемки и монтажа.

• Изучение этики работы с ветеранами (уважение, чуткость).

3. Исследование темы:

• Ознакомление с историей Великой Отечественной войны.

• Изучение архивных материалов о ветеранах, которые будут интервьюироваться.

4. Составление списка ветеранов:

• Поиск ветеранов через школы, местные организации, ветеранов войны, семьи и сообщества.

• Согласование участия ветеранов в проекте.

***II. Этап сбора материалов***

1. Подготовка к интервью:

• Разработка вопросов для интервью (основные события, личные переживания, жизнь после войны).

• Подготовка оборудования (камеры, микрофоны, записи).

2. Проведение интервью:

• Организация встреч с ветеранами для записи их историй.

• Запись видео- и аудиоматериалов с согласия ветеранов.

• Фиксация дополнительных деталей (фотографии, документы).

3. Работа с архивными материалами:

• Сбор и анализ документов, фотографий и других материалов, связанных с жизнью ветеранов.

• Использование библиотек и музеев для поиска дополнительных источников информации.

***III. Этап обработки материалов***

1. Анализ собранных данных:

• Обсуждение собранных историй в команде.

• Выделение ключевых моментов и тем для дальнейшего освещения.

2. Создание мультимедийных презентаций:

• Разработка сценариев для презентаций или документальных фильмов.

• Подбор визуальных материалов (фото, видео) для иллюстрации рассказов ветеранов.

3. Монтаж видео и презентаций:

• Обработка видеозаписей: монтаж, добавление титров, музыки и эффектов.

• Создание слайд-шоу на основе собранных фотографий и документов.

***IV. Этап презентации результатов***

1. Организация мероприятий:

• Подготовка к проведению публичной презентации (в школе, местном центре или онлайн).

• Приглашение ветеранов, их семей и местного сообщества.

2. Презентация работ:

• Проведение показа документальных фильмов и мультимедийных презентаций.

• Обсуждение собранных историй и их значимости для современного поколения.

3. Сбор отзывов:

• Опрос участников мероприятия о впечатлениях от проекта.

• Обсуждение возможных улучшений и дальнейших шагов.

***V. Завершение проекта***

1. Подготовка итогового отчета:

• Составление отчета о проделанной работе: цели, задачи, результаты.

• Включение отзывов участников и ветеранов.

2. Распространение материалов:

• Публикация материалов проекта на школьном сайте или в социальных сетях.

• Распространение информации о проекте через местные СМИ.

3. Планирование дальнейших шагов:

• Обсуждение возможности продолжения проекта (например, создание архива устных свидетельств).

• Инициирование новых проектов по сохранению памяти о ветеранах.

Этот план поможет организовать работу над проектом «Герои нашего времени: Ветераны и их истории», обеспечив системный подход к сбору и представлению важной информации о героях войны для будущих поколений.