**Подробный план работы для проекта: «Патриотические творчества: Искусство победы»**

***I. Подготовительный этап***

1. Формирование команды проекта:

 • Определение участников (учащиеся, преподаватели, родители, представители местного сообщества).

 • Распределение ролей (координатор, организаторы, жюри, технические специалисты).

2. Определение формата конкурса:

 • Выбор категорий художественных работ (рисунки, стихи, рассказы).

 • Установление возрастных групп участников.

3. Разработка регламента конкурса:

 • Определение сроков подачи работ.

 • Установление критериев оценки (оригинальность, глубина содержания, техника исполнения).

 • Определение формата выставки и публикации сборника.

***II. Этап рекламы и привлечения участников***

1. Создание рекламных материалов:

 • Разработка плакатов и флаеров с информацией о конкурсе.

 • Создание постов для социальных сетей и школьного сайта.

2. Организация информационных встреч:

 • Проведение собраний с учащимися и родителями для разъяснения условий конкурса.

 • Привлечение внимания к теме через уроки истории и литературы.

3. Партнёрство с местными организациями:

 • Поиск спонсоров или партнеров (например, художественные студии, библиотеки) для поддержки конкурса.

 • Согласование условий сотрудничества и возможного участия в жюри.

***III. Этап сбора работ***

1. Объявление о начале конкурса:

 • Официальный старт конкурса с публикацией регламента и сроков.

 • Создание специального почтового ящика или онлайн-платформы для подачи работ.

2. Сбор работ:

 • Организация пункта приема работ (физически или онлайн).

 • Убедиться в том, что все работы сопровождаются необходимой информацией (ФИО, возраст, название работы).

3. Проверка работ на соответствие требованиям:

 • Проверка всех поступивших работ на соответствие установленным критериям.

 • Подготовка списка работ для оценки жюри.

***IV. Этап оценки и выбора победителей***

1. Формирование жюри:

 • Приглашение специалистов в области искусства, литературы и истории для оценки работ.

 • Обсуждение критериев оценки и процесса выбора победителей.

2. Оценка работ:

 • Проведение заседания жюри для обсуждения и оценки представленных работ.

 • Выбор победителей в каждой категории и определение специальных призов.

3. Подготовка награждения:

 • Разработка дипломов и призов для победителей и участников.

 • Подготовка благодарственных писем для членов жюри и спонсоров.

***V. Этап организации выставки и публикации сборника***

1. Организация выставки работ:

 • Выбор места и времени проведения выставки в школе

 • Подготовка пространства для размещения работ (декорации, освещение).

2. Проведение выставки:

 • Открытие выставки с приветственным словом организаторов и жюри.

 • Организация экскурсии по выставке для гостей и участников.

3. Публикация сборника лучших произведений:

 • Отбор лучших работ для включения в сборник.

 • Дизайн и верстка сборника (включая иллюстрации, биографии авторов).

 • Печать и распространение сборника среди участников и в библиотеке.

***VI. Завершение проекта***

1. Подведение итогов:

 • Составление отчета о проведенном конкурсе: количество участников, представленные работы, отзывы.

 • Обсуждение успешных моментов и возможных улучшений для будущих конкурсов.

2. Обратная связь от участников:

 • Проведение опроса среди участников о впечатлениях от конкурса и выставки.

 • Сбор предложений по улучшению формата конкурса.

3. Планирование дальнейших шагов:

 • Обсуждение возможности проведения аналогичных конкурсов в будущем.

 • Инициирование новых проектов, направленных на развитие творческих способностей учащихся на патриотическую тематику.

Этот план поможет организовать проект «Патриотические творчества: Искусство победы», обеспечивая структурированный подход к проведению конкурса художественных работ на тему войны и победы.