**Подробный план работы для проекта:   
«Мемориальный проект: Вечная память»**

***I. Введение***

1. Общее описание проекта

• Цель проекта: создание мемориала или памятной доски в школе в честь местных героев войны.

• Значение проекта: укрепление чувства уважения к памяти павших и живущих ветеранов, воспитание патриотизма у молодежи.

2. Цели проекта

• Исследовать биографии местных героев войны.

• Создать физический объект памяти (мемориал или памятную доску).

• Вовлечь школьное сообщество и местные власти в реализацию проекта.

***II. Подготовительный этап***

1. Формирование рабочей группы

• Определить состав команды: учащиеся, учителя, представители администрации школы.

• Назначить ответственных за различные аспекты проекта (исследование, дизайн, взаимодействие с властями).

2. Определение формата мемориала

• Обсудить возможные форматы памятного объекта (памятная доска, скульптура, уголок памяти).

• Принять коллективное решение о выбранном формате.

***III. Исследование биографий героев***

1. Сбор информации

• Провести исследование: изучить документы, книги, архивные материалы о местных героях войны.

• Организовать встречи с ветеранами и их семьями для сбора воспоминаний и историй.

2. Создание т расширение базы данных героев

• Составить список местных героев с краткими биографиями, фотографиями и значимыми достижениями.

• Убедиться в наличии всех необходимых данных для будущего мемориала.

***IV. Проектирование мемориала***

1. Разработка дизайна

• Провести обсуждение дизайна мемориала с участниками проекта и местными художниками или архитекторами.

• Разработать эскизы и макеты памятного объекта.

2. Согласование проекта

• Представить дизайн местным властям для получения одобрения.

• Учитывать все рекомендации и замечания, чтобы внести необходимые изменения.

***V. Сбор средств и ресурсов***

1. Определение бюджета

• Оценить стоимость материалов и работ для создания мемориала.

• Составить смету расходов.

2. Поиск финансирования

• Организовать встреч с потенциальными инвесторами (например, благотворительные ярмарки, акции).

• Обратиться к местным бизнесменам и организациям за поддержкой.

***VI. Реализация проекта***

1. Закупка материалов

• Закупить все необходимые материалы для создания мемориала (камень, бронза, дерево и т.д.).

• Обеспечить наличие инструментов и оборудования для работы.

2. Строительство мемориала

• Организовать рабочие группы для выполнения строительных работ.

• Установить памятный объект согласно разработанному проекту.

***VII. Подготовка к открытию***

1. Организация церемонии открытия

• Определить дату и время открытия мемориала.

• Подготовить программу мероприятия (выступления, музыкальные номера, возложение цветов).

2. Приглашение гостей

• Пригласить ветеранов, представителей местных властей, семьи героев и школьное сообщество на церемонию открытия.

• Подготовить информационные материалы о проекте для гостей.

***VIII. Церемония открытия***

1. Проведение мероприятия

• Открытие мемориала с речами, выступлениями и возложением цветов.

• Обеспечение записи события (фото- и видеосъемка) для дальнейшего использования.

2. Обсуждение значимости проекта

• Провести обсуждение с участниками о важности сохранения памяти о героях войны.

• Подчеркнуть роль молодежи в поддержании патриотических традиций.

***IX. Оценка проекта***

1. Обратная связь

• Провести анкетирование среди участников проекта и зрителей церемонии для получения отзывов.

• Обсудить положительные моменты и области для улучшения на будущие проекты.

2. Рефлексия

• Учащиеся могут написать эссе или заметки о том, что они узнали о местных героях и значении памяти о них.

***X. Заключение***

1. Документация проекта

• Составить отчет о проведенном проекте, включая фотографии, отзывы участников и результаты анкетирования.

• Рассмотреть возможность публикации материалов о проекте в школьной газете или на сайте.

**Планирование дальнейших действий**

• Обсудить возможность создания дополнительных мероприятий по увековечиванию памяти (например, экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами).

• Рассмотреть возможность создания клуба патриотического воспитания на базе школы.

**Дополнительные рекомендации**

• Поддерживать связь с ветеранами и их семьями после завершения проекта для организации встреч и мероприятий.

• Рассмотреть возможность создания онлайн-платформы для хранения информации о местных героях и их подвигах.

• Поощрять учащихся участвовать в других патриотических проектах и мероприятиях в регионе.